## Summary
DEFECT LIST - TỔNG HỢP
Tổng số defect | 2
Theo loại kiểm thử |  | Theo mức độ nghiêm trọng
Loại | Số defect | Severity | Số defect
UI Testing | 2 | Nhỏ | 1
|  | Vừa | 1
Theo trạng thái
Trạng thái | Số defect
Open | 2

## Defect Log
Defect ID | Loại kiểm thử | Module/Chức năng | Tiêu đề lỗi | Mô tả | Bước tái hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Mức độ nghiêm trọng | Ưu tiên | Trạng thái | Test Case liên quan | Ngày phát hiện | Người phát hiện | Môi trường | Ghi chú
UI-BUG-001 | UI Testing | Danh sách sản phẩm | Card sản phẩm bị vỡ layout khi tên sản phẩm dài (tràn chữ/không đồng đều chiều cao) | Card sản phẩm bị vỡ layout khi tên sản phẩm dài: tràn chữ và chiều cao card không đồng đều, làm lưới sản phẩm xấu và khó nhìn. | 1. Chọn sản phẩm có tên dài 2. Quan sát card trong danh sách (desktop & mobile) | Tên tự xuống dòng/ellipsis hợp lý; card không bị tràn hoặc lệch hàng. | Tên tràn làm card cao thấp không đều | Nhỏ | P3 | Open | UI-05 | 18-12-2025 | Sinh viên kiểm thử | Chrome/Edge Desktop + Mobile (375px) | Gợi ý: giới hạn số dòng (line-clamp) hoặc ellipsis; set chiều cao cố định cho title.
UI-BUG-002 | UI Testing | Giỏ hàng (Mobile/Responsive) | Trang giỏ hàng trên mobile bị tràn bảng/cuộn ngang, thao tác khó | Trang giỏ hàng hiển thị dạng bảng bị tràn ngang, phải cuộn ngang mới thao tác được; nút tăng/giảm/xóa khó bấm. | 1. Mở giỏ hàng trên mobile 2. Kiểm tra bảng sản phẩm, số lượng, nút xóa/cập nhật | Không tràn; thao tác tăng/giảm/xóa dễ; không cần cuộn ngang. | Bảng tràn, phải cuộn ngang để xem đủ | Vừa | P2 | Open | UI-07 | 18-12-2025 | Sinh viên kiểm thử | Mobile 375px (Chrome DevTools) / thiết bị thật | Gợi ý: chuyển sang layout dạng card trên mobile, hoặc cho phép wrap cột + cố định nút thao tác.