## Summary
DEFECT LIST - TỔNG HỢP
Tổng số defect | 4
Theo loại kiểm thử |  | Theo mức độ nghiêm trọng
Loại | Số defect | Severity | Số defect
System Test | 4 | Lớn | 3
|  | Vừa | 1
Theo trạng thái
Trạng thái | Số defect
Open | 4

## Defect Log
Defect ID | Loại kiểm thử | Module/Chức năng | Tiêu đề lỗi | Mô tả | Bước tái hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Mức độ nghiêm trọng | Ưu tiên | Trạng thái | Test Case liên quan | Ngày phát hiện | Người phát hiện | Môi trường | Ghi chú
SYS-BUG-001 | System Test | Giỏ hàng / Đặt hàng | Giỏ hàng/đặt hàng yêu cầu đăng nhập (khách vãng lai bị chuyển /admin hoặc 404) | Theo tài liệu yêu cầu, khách vãng lai có thể đặt mua không cần tài khoản. Tuy nhiên hệ thống hiện yêu cầu có username/session nên khách chưa đăng nhập không thể thêm/xem giỏ và thanh toán. | 1. Đăng xuất/không đăng nhập 2. Vào chi tiết sản phẩm 3. Nhấn 'Thêm vào giỏ' | Sản phẩm được thêm vào giỏ; giỏ hàng hiển thị đúng (không bắt buộc đăng nhập). | Hệ thống chuyển hướng /admin (yêu cầu có username) | Lớn | P1 | Open | ST-CART-01, ST-CART-02, ST-ORDER-01 | 18-12-2025 | Sinh viên kiểm thử | Web (localhost) - Chrome/Edge Desktop; chưa đăng nhập | Lỗi sai khác yêu cầu (requirement mismatch). Ảnh hưởng trực tiếp luồng mua hàng của khách vãng lai.
SYS-BUG-002 | System Test | Đặt hàng / Thanh toán | Thiếu form nhập thông tin giao hàng (họ tên/SĐT/email/địa chỉ) trước khi thanh toán | Thiếu bước/form nhập thông tin giao hàng (họ tên, SĐT, email, địa chỉ) trước khi thanh toán; đơn hàng có thể không đủ thông tin để giao hàng. | 1. Đăng nhập 2. Vào giỏ hàng 3. Nhấn thanh toán 4. Kiểm tra form nhập họ tên/SĐT/email/địa chỉ | Có form nhập thông tin giao hàng; validate bắt buộc; lưu vào đơn hàng. | Không có bước nhập thông tin; đơn lấy thông tin từ profile user | Lớn | P1 | Open | ST-ORDER-02 | 18-12-2025 | Sinh viên kiểm thử | Web (localhost) - Chrome/Edge Desktop; user đã đăng nhập | Nếu muốn dùng thông tin profile thì cần hiển thị cho user xác nhận/chỉnh sửa tại checkout.
SYS-BUG-003 | System Test | Đặt hàng / Email | Không gửi email xác nhận đơn hàng sau khi đặt hàng thành công | Sau khi đặt hàng thành công, hệ thống không gửi email xác nhận đơn hàng theo yêu cầu. | 1. Thực hiện đặt hàng thành công 2. Kiểm tra inbox email khách hàng | Khách hàng nhận email xác nhận đặt hàng + chi tiết đơn hàng. | Không nhận được email xác nhận đơn hàng | Vừa | P2 | Open | ST-EMAIL-01 | 18-12-2025 | Sinh viên kiểm thử | Web (localhost) - Chrome/Edge; kiểm tra inbox email khách | Cần cấu hình SMTP + template email và trigger gửi sau khi đơn chuyển trạng thái thành công.
SYS-BUG-004 | System Test | Đơn hàng / Tồn kho | Không trừ tồn kho sau khi admin xác nhận đơn hàng | Sau khi admin xác nhận (Confirm) đơn hàng, tồn kho sản phẩm không giảm tương ứng, gây sai lệch tồn kho. | 1. Có đơn hàng chứa sản phẩm X (qty=n) 2. Ghi nhận tồn kho trước 3. Admin xác nhận đơn 4. Kiểm tra tồn kho sau | Tồn kho sản phẩm giảm đúng theo số lượng trong đơn khi đơn được xác nhận. | 18-12-2025 | Lớn | P1 | Open | ST-ADM-12 | 18-12-2025 | Sinh viên kiểm thử | Admin Portal (/admin) - Chrome/Edge; đơn có sản phẩm qty>0 | Cần cập nhật số lượng tồn và kiểm tra tránh âm kho; nên chạy trong transaction.